Załącznik 4

Plan imprezy masowej pn. „Sylwester  WROCŁAW RESPECT” 31.12.2019 r., godz. 20:00 wraz harmonogramem działań technicznych
 - Wrocławski Rynek, Plac Gołębi

| Termin zabezpieczenia | Planowany zakres działań na Placu Gołębim | Harmonogram godzinowy |
| --- | --- | --- |
| Zabezpieczenie dni technicznych 14.12.2019 do 5.01.2020 |  |
| 14.12.2019 | - wygrodzenie terenu budowy sceny, podłączenie zasilania roboczego - rozpoczęcie budowy scen na placu Gołębim | 8:00 – 24:00 |
| 15.12.2019 – 20.12.2019 | - c.d. budowy sceny oraz infrastruktury scenicznej - usunięcie elementów infrastruktury zbędnych z terenu imprezy | 00:00 – 24:00 |
| 21.12.2019 – 29.12.2019 | - c.d. budowy sceny oraz infrastruktury - montaż okablowania i zabezpieczeń zasilania energetycznego - montaż oświetlenia, nagłośnienia, wciągarek, pozostałych konstrukcji - instalacja multimediów i ich programowanie | 00:00 – 24:00 |
| 30.12.2019 | - programowanie oświetlenia i multimediów - zakończenie instalacji nagłośnienia, scenografii i pozostałej infrastruktury - ustawianie i instalacja wozów transmisyjnych - montaż backline - 15:00 – pełna gotowość do prób - 15:30-24:00 – próby koncertu | 00:00 – 15:00 |
|  |  | 15:00 – 24:00 |
| 31.12.2019 | - rozmieszczenie mobilnych systemów sanitarnych oraz utrzymania czystości - wygrodzenie terenu imprezy masowej - 8:00- 19:00 – próby | 00:00 – 8:00 |
|  |  | 8:00 – 19:00 |
| 31.12.2019 – 01.01.2020 | - zabezpieczenie garderób w pobliżu sceny | 18:00 – 03:00 |
|  | - zabezpieczenie „Barbary” – lokalu przy ul. Świdnickiej 8B | 18:00 – 05:00 |
| 1.01.2020 | rozpoczęcie demontaży backline, nagłośnienia, multimediów | 3:00 – 24:00 |
| 2.01.2020 – 3.01.2020 | demontaże | 00:00 – 24:00 |
| 4.01.2020 | demontaże | 00:00 – 24:00 |
| 5.01.2020 | demontaże | 00:00 – 22:00 |
| Zabezpieczenie imprezy masowej 31.12.2019 |  |
| 31.12.2019 – 1.01.2020 | - 19:00 – pełna gotowość - 20:00 – rozpoczęcie koncertu - 02:00 – planowane zakończenie | 19:00 dnia 31.12.2019 – 3:00 dnia 1.01.2020 |